

# Администрация

**закрытого административно - территориального образования Озерный Тверской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.12.2023 |  |  № 166  |

**О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 года № 371, на основании статьи 36 Устава ЗАТО Озерный Тверской области администрация ЗАТО Озерный постановляет:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Озерный от 09.11.2022 г. № 206.

 1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2023-2025 годы изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2023-2025 годы составляет 96 760,8 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2023 год – 32 285,4 тыс. руб.;

 Подпрограмма 1 – 26 747,7 тыс. руб.;

 Подпрограмма 2 – 5 537,7 тыс. руб.

2024 год –32 983,5 тыс. руб.;

 Подпрограмма 1 – 26 352,0 тыс. руб.;

 Подпрограмма 2 – 6 631,5 тыс. руб.

2025 год – 31 491,9 тыс. руб.;

 Подпрограмма 1 – 24 594,6 тыс. руб.;

 Подпрограмма 2 – 6 897,3 тыс. руб».

 1.2. Подраздел III «Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы в целом» изложить в следующей редакции:

 «11. Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы составляет 96 760,8 тыс. руб.

 12. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации Муниципальной программы | Всего, тыс.руб. |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Подпрограмма 1«Ремонт, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный Тверской области» | 28 198,3 | 26 352, 0 | 24 594,6 | 77 694,3 |
|  | Задача 1 «Капитальный, текущий и ямочный ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный с целью поддержания технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия» | 14 839,5 | 16 799,0 | 16 028,9 | 47 667,4 |
|  | Задача 2«Сезонное содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный» | 11 908,2 | 9 553,0 | 8 565,7 | 30 026,9 |
| 2 | Подпрограмма 2«Ремонт и благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в ЗАТО Озерный Тверской области» | 5 537,7 | 6 631,5 | 6 897,3 | 19 066,5 |
|  | Задача 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области» | 5 537,7 | 6 631,5 | 6 897,3 | 19 066,5 |
|  | Задача 2«Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, тыс.руб. | 32 285,4 | 32 983,5 | 31 491,9 | 96 760,8 |

 2. Приложение 1 к муниципальной программе «Дорожное хозяйство ЗАТО озерный Тверской области» на 2023-2025 годы изложить в новой редакции (Приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А.Федотову.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети интернет (www.ozerny.ru).

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.12.2023 г. № 166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2023-2025 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области |
| **"Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2023-2025 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области - Администрация ЗАТО Озерный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2023-2025 годы. |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2023-2025 годы. |
| 3. Задача - задача подпрограммы. |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | 2023 | 2024 | 2025 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Программа "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2023-2025 годы, всего** | **тыс.руб.** | **32285,4** | **32983,5** | **31491,9** | **96760,8** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Цель программы** "Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети ЗАТО Озерный, дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения на дорогах, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма" | х | х | х | х | х | х |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог ЗАТО Озерный"*  | % | 45 | 55 | 65 | 65 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение доли благоустройнных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в общем количестве дворовых территорий" (Д=Nотр/Nобщ.\*100%)* | % | 25 | 30 | 35 | 35 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1 "Ремонт, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный Тверской области"** | **тыс.руб.** | **26747,7** | **26352,0** | **24594,6** | **77694,3** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 1** "Капитальный, текущий и ямочный ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный с целью поддержания технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия" | тыс.руб. | 14839,5 | 16799,0 | 16028,9 | 47667,4 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Увеличение доли улично-дорожной сети, отвечающая современным эксплуатационным требованиям в общем объеме улично-дорожной сети"* | % | 69 | 78 | 86 | 86 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение доли дорог общего пользования местного значения отвечающих современным эксплуатационным требованиям и увеличенной транспортной нагрузке"* | % | 24 | 25 | 26 | 26 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001 "Ямочный и текущий ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный"** | **тыс.руб.** | **1650,0** | **2000,0** | **1000,0** | **4650,0** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Текущий и ямочный ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 1650 | 1000 | 1000 | 3650 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Площадь отремонтированного дорожного покрытия улично-дорожной сети"* | кв.м | 1100 | 800 | 800 | 2700 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятия 1.002 "Изготовление рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети"** | **тыс.руб.** | **449,4** | **250,0** | **250,0** | **949,4** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт ул. Комсомольская в ЗАТО Озерный"* | тыс.руб. | 200 | 0 | 0 | 200 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Протяженность участка капитального ремонта"* | км | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 0,82 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **1** | **S** | **1** | **0** | **5** | **Л** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.003 "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в ЗАТО Озерный"** | **тыс.руб.** | **1720,8** | **3153,8** | **3203,8** | **8078,4** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Капитальный ремонт улицы Киевская в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 398,20 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Оказание услуг строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт улицы Киевская в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 3 "Капитальный ремонт пер. Тверской в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 671,3 | 0,00 | 0,00 | 671,3 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 4 "Оказание услуг строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт пер. Тверской в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 144,60 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 5 "Капитальный ремонт улицы Советская в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 176,7 | 0,00 | 0,00 | 176,7 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 6 "Оказание услуг строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт улицы Советская в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 2023 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **5** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятия 1.004 "Субсидия на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети"** | **тыс.руб.** | **10956,9** | **11395,2** | **11575,1** | **33927,2** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Капитальный ремонт улицы Киевская в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет Тверской области)* | тыс.руб. | 3583,30 | 0,00 | 0,00 | 3583,30 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Капитальный ремонт пер. Тверской в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет Тверской области)* | тыс.руб. | 6 041,30 | 0 | 0 | 6 041,30 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 3 "Капитальный ремонт улицы Советская в ЗАТО Озерный Тверской области" (бюджет Тверской области)* | тыс.руб. | 1 590,60 | 0 | 0 | 1 590,60 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **5** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятия 1.005 "Паспортизация улично-дорожной сети"** | **тыс.руб.** | **62,4** | **0,0** | **0,0** | **62,4** | **2023** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Разработка технического паспорта на автомобильную дорогу общего пользования местного значения: улицы Коммунальная, Комсомольская, Советская, Гвардейская, Московская, Уварова, Ленинградская, Киевская, Труда, Александрова, Победы, Строителей, переулки Садовый и Тверской"* | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Разработка технического паспорта на автомобильную дорогк общего пользования улица Цветочная - улица Заводская до границы ЗАТО Озерный с Выползовским сельским поселением в кадастровом квартале 69:49:0070140"* | шт. | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2023 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 2** "Сезонное содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный" | тыс.руб. | 11908,2 | 9553,0 | 8565,7 | 30026,9 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Соответствие улично-дорожной сети ЗАТО Озерный нормативным требованиям содержания"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Обеспечение безопасности участников дорожного движения и уменьшение дорожно-транспортного травматизма"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Г** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.001 "Предоставление субсидий МБУ "Дорсервис ЗАТО Озерный"** | **тыс.руб.** | **11908,2** | **9553,0** | **8565,7** | **30026,9** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Протяженность улично-дорожной сети соответствующей нормативным требованиям при сезонном содержании дорог"* | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Снижение дорожно-транспортного травматизма"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.002 "Осуществление контроля за содержанием дорог на территории ЗАТО Озерный"** | да/нет | да | да | да | да | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество проверок улично-дорожной сети ЗАТО Озерный на предмет сезонного содержани"* | шт. | 8 | 8 | 8 | 24 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество предписаний о выявленных нарушениях и необходимости их устранения на объектах улично-дорожной сети"* | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 2 "Ремонт и благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в ЗАТО Озерный Тверской области"** | **тыс.руб.** | **5537,7** | **6631,5** | **6897,3** | **19066,5** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 1** "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс.руб. | 5537,7 | 6631,5 | 6897,3 | 19066,5 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Увеличение доли благоустройнных дворовых территорий многоквартирных жилых домов" (Д=Nотр/Nобщ.\*100%) "* | % | 25 | 28 | 36 | 36 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение доли покрытия дворовыхх территорий многоквартирных жилых домов современным автодорожным покрытием"* | % | 23 | 30 | 35 | 35 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **2** | **0** | **1** | **S** | **1** | **0** | **2** | **Л** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001 "Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий с учетом современных технических требований"** | **тыс.руб.** | **696,5** | **1437,5** | **1495,5** | **3629,5** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Киевская, д. 13" (Бюджет ЗАТО Озерный)* | тыс.руб. | 1075,8 | 0 | 0 | 1075,8 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Оказание услуг строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Киевская, д. 13"* | тыс.руб. | 115,1 | 0 | 0 | 115,1 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 3 "Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома на территории ЗАТО Озерный"* | тыс.руб. | 441,7 | 0 | 0 | 441,7 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **1** | **2** | **2** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **2** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.002 "Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"** | **тыс.руб.** | **4841,2** | **5194,0** | **5401,8** | **15437,0** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Киевская, д. 13" (Бюджет Тверской области)* | тыс.руб. | 4841,2 | 0 | 0 | 4841,2 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Капитальный ремонт дворовых территорий ЗАТО Озерный"* | тыс.руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 2** "Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области" | да/нет | да | да | да | да | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Увеличение протяженности проездов соответствующих современным дорожным нагрузкам в общей протяженности проездов"* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение доли проездов к дворовым территориям отвечающим организации безопасности дорожного движения"* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.001 "Проведение мониторинга состояния проездов"** | **да/нет** | **да** | **да** | **да** | **да** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество обследованных проездов"* | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество проездов, включенных в муниципальную программу с целью проведения их ремонта"* | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.002 "Осуществление дорожного контроля в отношении проездов к дворовым территориям"** | да/нет | да | да | да | да | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество проведенных проверок"* | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество выписанных предписаний и предупреждений об устранении выявленных нарушений"* | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |