АДМИНИСТРАЦИЯ

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2025                                     ЗАТО Озерный                                  	№ 11

О подготовке и проведении в ЗАТО Озерный мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии со ст. 36 Устава ЗАТО Озерный, в целях подготовки и проведения в ЗАТО Озерный мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация закрытого административно-территориального образования Озерный постановляет:

- Создать на период до 11.05.2025 г. Координационный совет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Утвердить состав Координационного совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 1).

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 2).

- Структурным подразделениям администрации ЗАТО Озерный обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО Озерный Комарова Анатолия Николаевича.

- Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

- Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава  ЗАТО Озерный                                     			Н.А. Яковлева

Приложение № 1

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный

от 14.01.2025 года № 11

Состав координационного совета

по подготовке и празднованию 80-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:

- Н.А. Яковлева – Глава ЗАТО Озерный – председатель;

- П.Е. Андреев – руководитель отдела мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный;

- Н.А. Белкова – социальный координатор филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тверской области (по согласованию);

- Н.И. Бобкова – директор МБУ «Дворец культуры» ЗАТО Озерный;

- Д.В. Буряков – заместитель командира в/ч 14245 по военно-политической работе (по согласованию);

- С.А. Васильева – главный врач ГБУЗ Тверской области городская больница ЗАТО Озерный (по согласованию);

- Е.Ю. Галунзовский – главный редактор АНО «Редакция газеты «Дни Озерного»;

- И.А. Гаранина – руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озерный;

- Ю.А. Грахов – директор МБУ ДО ЦРТДиЮ;

- В.В. Ежова – директор МАУ «ИнКом сеть»;

- Е.П. Зинягина – директор МКУ «Административно-техническая служба ЗАТО Озерный»;

- А.Н. Комаров – первый заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный;

- А.А. Кузнецова – руководитель контрольно-организационного отдела администрации ЗАТО Озерный;

- Н.В. Липатова – руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный;

- А.В. Никитин – врио начальника СПСЧ № 50 МЧС России (по согласованию);

- М.А. Раскатов – начальник МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный Тверской области (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению

администрации ЗАТО Озерный от  14.01 2025 года № 11

ПЛАН

мероприятий ЗАТО Озерный, посвященных 80-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и место проведения | Ответственное лицо (ФИО, занимаемая должность) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний Координационного совета | апрель – май 2025 г, администрация | Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева |
| 2. | Подготовка и проведение совещаний Главы ЗАТО Озерный с руководителями структурных подразделений администрации, учреждений, предприятий, организаций, коммерческих структур, представителями СМИ о подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | апрель – май 2025 г. | Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева, руководитель КОО администрации А.А. Кузнецова |
| 3. | Мониторинг списков участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников, тружеников тыла. Мониторинг списков участников СВО | апрель 2025 г., по месту жительства | Директор МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Е.П. Зинягина Главный специалист по социальной работе МКУ «АТС» Г.Н. Дзагания, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Н.А. Белкова |
| 4. | Проведение весенних работ по благоустройству территории ЗАТО Озерный, санитарной очистке дворовых территорий, общественных зон и парков | 12.04 – 07.05.2025 г., территория ЗАТО Озерный | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А.Федотова |
| 5. | Праздничное оформление территории | апрель 2025 г., территория ЗАТО Озерный | МБУ «Дорсервис» |
| 6. | Приобретение сувенирной продукции | апрель 2025 г. | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина |
| - Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 7. | Подготовка плана информационного сопровождения празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 8. | Информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне | апрель – май 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 9. | Подготовка праздничных выпусков газеты, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 10. | Печать фотографий для Бессмертного полка | апрель-май 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 11. | Патриотическая акция «Портреты Победы». Публикация на страницах газеты и в социальных сетях, на сайте фотографий фронтовиков, фотографий времен ВОВ и рассказов об этих фотографиях и тех, кто изображен на них | апрель-май 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 12. | Патриотическая акция с обучающимися школ, воспитанниками кадетских классов «Победа в сердце каждого звучит!» (стихи, рассказы, сочинения о родственниках – участниках ВОВ, СВО) | 9 апреля – 5 мая 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 13. | Фотовыставка «Лица Победы» на площади Победы (в фойе ДК) | 6 - 10 мая 2025 г. | АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» |
| 14. | Оформление экспозиций школьных музеев «Поклонимся Великим тем годам», книжных выставок в школьных библиотеках | апрель 2025 г. | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители ООУ |
| - Работа с ветеранами ВОВ и ветеранами боевых действий |  |  |  |
| 15. | Проведение ежегодного профилактического осмотра участников Великой Отечественной войны и приравненных категорий граждан | январь - апрель ГБУЗ горбольница ЗАТО Озерный | Главный врач ГБУЗ горбольница ЗАТО Озерный С.А. Васильева |
| 16. | Медицинское сопровождение демобилизованных участников СВО, членов семей погибших в ходе выполнения задач на территории Украины | в течение года | Социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Н.А. Белкова |
| 17. | Проведение рейдов по изучению социально-бытовых условий жизни, состояния медицинского, лекарственного обеспечения участников Великой Отечественной войны и приравненных категорий граждан | апрель 2025 г., по месту жительства ветеранов ВОВ | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина |
| 18. | Посещение демобилизованных участников СВО, членов семей погибших в ходе выполнения задач на территории Украины | в течение года | Социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Н.А. Белкова |
| 19. | Акция «Спасибо - делом!» - оказание помощи участникам Великой Отечественной войны и приравненных категорий граждан, семьям погибших участников СВО в социально-бытовых вопросах волонтерами – добровольцами ЗАТО Озерный | апрель – май 2025 г., по месту жительства УВОВ | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина, главный специалист по социальным вопросам МКУ «АТС» Г.Н. Дзагания, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Н.А. Белкова |
| 20. | Организация поздравлений участников ВОВ Главой ЗАТО Озерный и командиром соединения на дому | 1 – 5 мая 2025 г. | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина |
| - Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |
| 21. | Акция «Блокадный хлеб, «Уроки памяти», заседания исторического клуба, образовательные и классные часы (ОУ, пришкольные лагеря) | январь – июнь 2025 г. | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители образовательных учреждений |
| 22. | Прием Главы ЗАТО Озерный и командира в/ч 14245, посвященный 36-ой годовщине вывода войск из Афганистана | 14 февраля 2024 г. 16.00, ДК | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина |
| 23. | Тематическая встреча Главы ЗАТО Озерный с демобилизованными участниками СВО «Озерный сердцем с вами» | апрель 2024 г., ДК | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина |
| 24. | Видеопроект «Читают дети о войне» для детей от 5 лет до 16 лет | апрель – май 2025 г. | Руководитель отдела образования администрации И.А. Гаранина, АНО «Редакция газеты «Дни Озерного», координатор РДДМ «Движение Первых» Е.В.Клепикова |
| 25. | Акция «Аллея памяти» (высадка деревьев) | апрель 2025 г. | Директор МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Е.П.Зинягина, МБУ «Дорсервис» |
| 26. | Посещение музея Боевой Славы ракетного соединения с демонстрацией тематической экспозиции, посвященной ВОВ | апрель 2025 г. | заместитель командира в/ч 14245 по военно-политической подготовке Д.В. Буряков (по согласованию) |
| 27. | Тематическая встреча с коллективами учреждений и предприятий ЗАТО Озерный «У времени есть своя память» (выступление кадет, посвященное памяти участников ВОВ) | 25.04.2025 г. большой зал ДК | Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов |
| 28. | Круглый стол для учащихся 9-11 классов ООУ ЗАТО Озерный «Страницы истории. Герои в тылу и на фронте» | апрель 2025 года | Руководитель отдела образования Гаранина И.А., руководители ООУ |
| 29. | Акция «Память поколений» - организация трудовых десантов, волонтеров-добровольцев, кадет и юнармейцев по уборке и благоустройству воинских захоронений | апрель - июнь 2025 г., воинские захоронения п. Выползово | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина |
| 30. | Подготовка и проведение целевых и социально-значимых молодежных акций «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», Цветы Победы», «Свеча Победы» | в течение 2025 г., ОУ | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина |
| 31. | Конкурс рисунков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Рисуют дети мир на всей планете» | 17 – 28 апреля 2025 г., | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители дошкольных образовательных учреждений |
| 32. | Открытые чтения для кадет и юнармейцев «Строки, опаленные войной» | апрель 2025 г., ЦРТДиЮ | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, директор ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов |
| 33. | Муниципальный конкурс юных чтецов для воспитанников ДОУ «Капели звонкие стихов» - «О Родине, о мужестве, о славе» | апрель 2025 МБДОУ д/с № 6 | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители ДОУ |
| 34. | Урок Мужества «Мы должны помнить» с участием ветеранов боевых действий специальной военной операции | апрель – май 2025 г. | Социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Н.А. Белкова |
| 35. | Участие в общероссийской патриотической акции «Диктант Победы» | 26 апреля 2025 г. ДК, ЦРТДиЮ | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина |
| 36. | Патриотическая акция для воспитанников ДОУ «Красная гвоздика» | май 2025 | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители ДОУ |
| 37. | Встреча Главы ЗАТО Озерный с семьями погибших участников СВО | 06 мая 2025 г. | Директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина |
| 38. | Патриотическая акция «Бессмертный полк» | 09 мая 2025 г. | Первый заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный А.Н.Комаров |
| 39. | Военно-историческая реконструкция в рамках проекта «Победа во имя жизни» | 07-09.05.2025, фойе ДК | Директор МБУ «Дворец культуры» Н.И.Бобкова |
| 40. | Организация и проведение учебных сборов для учащихся 10-х классов, кадетских классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Озерный | май 2025 г. в/ч 14245 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС П.Е.Андреев, руководитель отдела образования И.А. Гаранина |
| 41. | Единый классный час для начальной школы «Юные герои Великой Отечественной войны | май 2025 г. | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители общеобразовательных учреждений |
| 42. | Единый классный час для учащихся 5-8 классов «Все для фронта. Все для Победы» (по плану общеобразовательных учреждений) | май 2025г., ООУ | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители общеобразовательных учреждений |
| 43. | Единый классный час для учащихся 9-11 классов «О том, что дорого и свято» | май 2025 г., ООУ | Руководитель отдела образования И.А. Гаранина, руководители общеобразовательных учреждений |
| - Культурные и спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 44. | Городской фестиваль народного творчества «Салют, Победа!» среди предприятий, учреждений и войсковых частей | 1 этап 17.02.-14.03.2025 2 этап 6.04-13.04.2025 Дворец культуры, БЗ | Руководитель отдела культуры и спорта администрации Н.В. Липатова, директор МБУ «Дворец культуры» Н.И.Бобкова |
| 45. | Межмуниципальный фестиваль ритмики и танца «Вальс Победы» | март 2025 г. | Руководитель отдела культуры и спорта администрации Н.В. Липатова, директор МБУ «Дворец культуры» Н.И.Бобкова |
| 46. | Турнир по гандболу, посвященный Дню Победы в ВОВ | апрель 2025 г. МБУ ДСДиЮ | Руководитель отдела культуры и спорта администрации Н.В. Липатова, главный специалист МКУ «АТС» А.С. Сыч |
| 47. | Турнир по баскетболу, посвященный Дню Победы в ВОВ | апрель 2025 г. МБУ ДСДиЮ | Руководитель отдела культуры и спорта администрации Н.В. Липатова, главный специалист МКУ «АТС» А.С. Сыч |
| 48. | Киноакция «Приближая великую дату» для жителей ЗАТО Озерный, военнослужащих срочной службы | 13, 20, 27 апреля 2025 г., Большой зал ДК | Руководитель отдела культуры и спорта администрации Н.В. Липатова, директор МБУ ДК Н.И. Бобкова |
| 49. | Блицтурнир по шахматам | май 2025 г., МБУ ДК | Руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В. Липатова |
| 50. | Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества «Страницы Великой Победы» и фотовыставка «Плакаты военного времени» | 05-12 мая 2025 г., фойе ДК | Руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В. Липатова, заведующий художественным отделением МБУ ДО «ДШИ» К.А. Кукса |
| 51. | Урок мужества «Эхо Победы в наших сердцах» (для учащихся младших классов) | 05 – 12 мая 2025 г., МБУ «Библиотека» | Заведующий МБУ «Библиотека» Т.А.Скиданова |
| 52. | Легкоатлетический кросс, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 08.05.2025 г. 11.00-12.30 Площадь Победы | Руководитель отдела культуры и спорта Н.В.Липатова, главный специалист МКУ «АТС» А.С. Сыч, начальник ОГИБДД М.В. Г.В.Федоров, заместитель командира дивизии Д.В.Буряков (по согласованию) |
| - Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
| 53. | Торжественное собрание и праздничный концерт «Спасибо за Великую Победу!», посвященные 80-ой годовщине Победы в ВОВ | 07.05.2025 17.00 Большой зал | Руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В. Липатова, директор МБУ ДК Н.И. Бобкова |
| 54. | Торжественное построение воинов гарнизона, смотр строя и песни обучающихся МБОУ СОШ №1, № 2 и воспитанников кадетских классов «Равнение на Победу!» | 09.05.2025 09.45 Плац соединения | командование в/ч 14245, первый заместитель Главы ЗАТО Озерный А.Н. Комаров, директор МБУ ДК Н.И. Бобкова, директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Ю.А. Грахов, руководитель танцевальной студии «Граффити» М.Л.Сыч, руководитель отдела образования администрации И.А. Гаранина, руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Н.В. Липатова, директор МКУ «АТС» Е.П. Зинягина, руководитель контрольно-организационного отдела администрации А.А. Кузнецова, руководитель отдела мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС П.Е.Андреев |
| 55. | Акция «Цветы Победы» - торжественное возложение венков на мемориальном кладбище, могиле Героя Советского Союза Н.Т. Александрова | 12.00, п.Выползово |  |
| 56. | Социально-патриотическая акция: - выставка военной техники; - конкурс детских рисунков на асфальте «Да здравствует Победный Май»; - концертная программа «Сквозь года звучит Победа!»; - военно-историческая реконструкция «Палатка истории»; - творческая площадка «Встречая Победу»; - запуск шаров в небо «Минута памяти» | 17.00, пл. Победы 18.50 – 19.05 |  |

* В план могут быть внесены изменения и дополнения

Глава ЗАТО Озерный											Н.А. Яковлева